| HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2024 W RAMACH REALIZACJI PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P | Nazwa zadania | Narzędzia Komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji [gmina] | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną (tak/nie) | Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] | Planowana liczba uczestników | Planowany Budżet zadania | Zakładana efektywność zrealizowanego zadania | Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania | Dokumenty potwierdzające realizację zadania. |
| 1. | Monitorowanie realizacji założeń i celów LSR na lata 2023-2027 | 1. Strona internetowa LGD 2. Profil Facebook zarządzany przez LGD | Biuro LGD | Sektor społeczny/Sektor publiczny/ Sektor gospodarczy | Część mieszkańców obszaru tak/ część nie | 01-12.2024 | 50 | 500 PLN | Wzrost liczby osób poinformowanych o efektach LSR. | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. | Dokumenty potwierdzające realizację założeń i celów LSR dostępne w Biurze LGD |